**Приложение 1**

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях**

**(далее – коррекционная школа) в 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** | **Срок** | ***Пояснение по реализации контрольной точки (информация, прикрепляемая в СУПД)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база | Субъект РФ | Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – РОИВ) | 18 декабря 2023 г. | *В утверждаемый перечень коррекционных школ включаются школы из реестра, утвержденного Первым заместителем Министра просвещения Российской Федерации А.В. Бугаевым 1 декабря 2023 г.* |
|  | Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах | Субъект РФ | Распорядительный акт РОИВ | 18 декабря 2023 г. | *В акт РОИВ может быть включено несколько человек (с указанием ФИО, должности, мобильного телефона с установленной на нем программой Telegram) – 1 из которых обязательно от регионального ведомственного проектного офиса.* |
|  | Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах | Субъект РФ,  коррекционные школы | Распорядительный акт РОИВ | 18 декабря 2023 г. | *Медиаплан разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 6).* |
|  | Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 15 января  2024 г. | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email), включающий заполненную таблицу мониторинга с цветными фотографиями по каждой коррекционной школе и аналитическую справку по каждой коррекционной школе* *в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2).* |
|  | Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 15 января  2024 г. | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email),*  *о размещении программ развития каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены программы+ программа (программы, если школ участников несколько) развития в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 4).* |
|  | Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола» | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) о предоставлении заключения | 15 января  2024 г. | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) с выгруженными инфраструктурными листами каждой коррекционной школы (письмо направляется на почту* [*dobroshkola@ikp.email) о*](mailto:dobroshkola@ikp.email)%20о) *предоставлении заключения.*  *+ скан письма - заключения*  *оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП)*  *Формирование и рассмотрение инфраструктурных листов осуществляется в подсистеме «Управление инфраструктурными листами» в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» (*[*https://sup.fnfro.ru/*](https://sup.fnfro.ru/)*) В соответствии*  *с методическими рекомендациями (приложение 3).* |
|  | Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ | Субъект РФ,  коррекционные школы | Извещение о проведении первой закупки | 12 февраля 2024 г. | *Сканы извещений о проведении первой закупки.* |
|  | Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола» | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 11 марта 2024 г. | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».* |
|  | Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ рассмотрены | ФГБНУ «ИКП» | Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» | 15 апреля 2024 г. | *Протокол оператора реализации мероприятия*  *(ФГБНУ ИКП)*  *о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола».* |
|  | Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 19 августа 2024 г. | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email)*  *о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным инфраструктурным листом (инфраструктурными листами).* |
|  | Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола» | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 7 октября 2024 г. | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email)*  *об участии во II этапе конкурса «Доброшкола».* |
|  | Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 25 ноября 2024 г | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email)*  *о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок*  *в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 8).* |
|  | Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 25 ноября 2024 г | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email)*  *о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок*  *в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 9).* |
|  | Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта | Субъект РФ,  коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 9 декабря 2024 г. | *Скан письма РОИВ*  *оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email)*  *об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 7).*  *Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2024 г. проводятся в течение года оператором реализации мероприятия*  *(ФГБНУ ИКП) по отдельному графику.* |